## Package 1
MODULE SYSTEMS | DAYS | PRICE / DAY | DAYS | TOTAL
1. CHARGE |  | 800000 | 52 | 41600000
1.1. Pada fitur Seat Diagram, akses terhadap pattern code akan dibatasi hanya untuk pelanggan tertentu. | 5
1.2. Pada fitur Collections, akses terhadap pattern code juga akan dibatasi hanya untuk pelanggan tertentu.
1.3. Fitur Order akan diintegrasikan dengan sistem Odoo (API, auth, sinkronisasi data). | 14
1.4. Setiap fitur di aplikasi Trascal akan dilengkapi dengan fungsi export data ke Excel. | 5
1.5. Mengubah tampilan Seat Diagram dan Collections menjadi Catalogue. | 5
1.6. Menambahkan Filter berdasarkan kategori data untuk Seat Diagram dan Collections. | 4
1.7. Menambahkan fitur Right-Click untuk membatalkan (cancel) tools yang sedang digunakan | 3
1.8. Mengatasi masalah Background yang menjadi hitam pada gambar berformat PNG. | 1
1.9. Memperkecil ukuran Transpose Guide pada komponen.
1.10. Menambahkan fitur Fill Color otomatis sesuai dengan separasi gambar berformat PNG. | 11
1.11. Menambahkan fitur Zoom In dan Zoom Out pada canvas untuk menghindari pergeseran komponen yang telah ditambahkan. | 4
TOTAL | 52
NOTE
- Programmer 2 Orang
- Waktu Pengerjaan 52 Hari

## Package 2
MODULE SYSTEMS | DAYS | HOURS | PRICE / HOUR | HOURS | TOTAL
1. CHARGE |  |  | 80000 | 478 | 38240000
1.1. Pada fitur Seat Diagram, akses terhadap pattern code akan dibatasi hanya untuk pelanggan tertentu. | 6 | 44
1.2. Pada fitur Collections, akses terhadap pattern code juga akan dibatasi hanya untuk pelanggan tertentu.
1.3. Fitur Order akan diintegrasikan dengan sistem Odoo (API, auth, sinkronisasi data). | 16 | 124
1.4. Setiap fitur di aplikasi Trascal akan dilengkapi dengan fungsi export data ke Excel. | 6 | 44
1.5. Mengubah tampilan Seat Diagram dan Collections menjadi Catalogue. | 6 | 46
1.6. Menambahkan Filter berdasarkan kategori data untuk Seat Diagram dan Collections. | 5 | 38
1.7. Menambahkan fitur Right-Click untuk membatalkan (cancel) tools yang sedang digunakan | 4 | 28
1.8. Mengatasi masalah Background yang menjadi hitam pada gambar berformat PNG. | 2 | 10
1.9. Memperkecil ukuran Transpose Guide pada komponen.
1.10. Menambahkan fitur Fill Color otomatis sesuai dengan separasi gambar berformat PNG. | 14 | 106
1.11. Menambahkan fitur Zoom In dan Zoom Out pada canvas untuk menghindari pergeseran komponen yang telah ditambahkan. | 5 | 38
TOTAL | 64 | 478
NOTE
- Programmer 2 Orang
- Waktu Pengerjaan 64 Hari

## Package 3
MODULE SYSTEMS | DAYS | HOURS | PRICE / HOUR | HOURS | TOTAL
1. CHARGE |  |  | 50000 | 706 | 35300000
1.1. Pada fitur Seat Diagram, akses terhadap pattern code akan dibatasi hanya untuk pelanggan tertentu. | 3 | 24
1.2. Pada fitur Collections, akses terhadap pattern code juga akan dibatasi hanya untuk pelanggan tertentu. | 3 | 24
1.3. Fitur Order akan diintegrasikan dengan sistem Odoo (API, auth, sinkronisasi data). | 25 | 200
1.4. Setiap fitur di aplikasi Trascal akan dilengkapi dengan fungsi export data ke Excel. | 8 | 64
1.5. Mengubah tampilan Seat Diagram dan Collections menjadi Catalogue. | 8 | 64
1.6. Menambahkan Filter berdasarkan kategori data untuk Seat Diagram dan Collections. | 7 | 56
1.7. Menambahkan fitur Right-Click untuk membatalkan (cancel) tools yang sedang digunakan | 6 | 42
1.8. Mengatasi masalah Background yang menjadi hitam pada gambar berformat PNG. | 1 | 8
1.9. Memperkecil ukuran Transpose Guide pada komponen. | 1 | 8
1.10. Menambahkan fitur Fill Color otomatis sesuai dengan separasi gambar berformat PNG. | 20 | 160
1.11. Menambahkan fitur Zoom In dan Zoom Out pada canvas untuk menghindari pergeseran komponen yang telah ditambahkan. | 7 | 56
TOTAL | 89 | 706
NOTE
- Programmer 1 Orang
- Waktu Pengerjaan 89 Hari